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关于罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目可行性研究报告的批复


罗定市附城街道办事处：
报来《关于审批<罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目可行性研究报告>的函》及有关材料收悉。经研究，现就该项目可行性研究报告批复如下：
一、为打造产业集聚载体，提升园区产业发展水平，促进经济高质量发展，我局同意批准该项目可行性研究报告。
二、项目代码：2306-445381-04-01-945119。
三、项目建设地点位于云浮市罗定市附城街道罗溪村。
四、项目建设规模及内容：项目总用地面积 489817.61 ㎡， 建筑基础设施面积 100436.10 ㎡， 建设内容包括土石方工程、道路基
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础设施、给排水工程、电力工程；标准厂房、仓库物流、配套厂房给排水工程、通信工程和照明工程，配电站、附属工程、园区停车场、汽车充电站及充电设施、光伏发电设施、污水处理厂等。
五、项目拟建设工期：36个月。
六、项目估算总投资112673.80万元，其中：工程费95930.00万元、工程建设其他费用7179.98万元、预备费5155.50万元、用地费用4408.32万元。项目建设所需资金由争取上级专项资金和市财政资金统筹解决。
七、项目的招标范围、招标组织形式及招标方式须按广东省工程招标核准意见表执行（见附件）。
附件：广东省工程招标核准意见表
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公开方式：主动公开
抄送： 肖承宾常务副市长，市统计局， 市审计局，市财政局
市自然资源局，市人力资源和社会保障局
市交通运输局市住房和城乡建设局，市工业和信息化局云浮市生态环境局罗定分局，市公路事务中心。
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