## 全部页
工程量清单预算表
建设项目名称: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程（清单） |  | 合同段: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程
编制范围: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程 |  |  | 第 1 页 | 共 5 页 | 招预01-3表
工程量清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
101-1 | 保险费 | 总额 | 1.000
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000
104-1 | 施工场地建设费 | 总额 | 1.000
清单 第 100 章合计 人民币
编制: |  | 复核:
工程量清单预算表
建设项目名称: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程（清单） |  | 合同段: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程
编制范围: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程 |  |  | 第 2 页 | 共 5 页 | 招预01-3表
工程量清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
203-1 | 路基挖方
203-1-1 | 挖土方（普通土） | m3 | 12472.000
203-1-2 | 挖土方（硬土） | m3 | 29101.400
203-1-3 | 挖土方 | m3 | 846.200
204-1 | 路基填筑
204-1-2 | 利用土方 | m3 | 3629.000
205-1 | 软土地基处理
205-1-15 | 土工格栅
205-1-15-2 | 双向格栅 | m2 | 350.000
207-1 | 边沟
207-1-2 | 浆砌片石边沟 | m3 | 1172.880
208-1 | 植物护坡
208-1-1 | 喷播草灌护坡（挖方边坡） | m2 | 16501.000
208-1-2 | 喷播草灌护坡（填方边坡） | m2 | 2321.100
208-1-3 | 三维植被网护坡 | m2 | 14184.800
清单 第 200 章合计 人民币
编制: |  | 复核:
工程量清单预算表
建设项目名称: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程（清单） |  | 合同段: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程
编制范围: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程 |  |  | 第 3 页 | 共 5 页 | 招预01-3表
工程量清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
308-1 | 碎石基层
308-1-2 | 18cm厚碎石基层 | m2 | 7054.800
312-1 | 普通水泥混凝土面板
312-1-2 | 20cm厚混凝土面层 | m2 | 7054.800
312-2 | 混凝土路面钢筋
312-2-2 | HRB400 | kg | 1452.700
312-3 | 植筋钻孔
312-3-2 | 植筋钻孔 | 根 | 2105.000
清单 第 300 章合计 人民币
编制: |  | 复核:
工程量清单预算表
建设项目名称: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程（清单） |  | 合同段: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程
编制范围: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程 |  |  | 第 4 页 | 共 5 页 | 招预01-3表
工程量清单 第400章 桥梁、涵洞工程
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
422-1 | 涵基开挖 | m3 | 2053.300
422-2 | 涵洞基础垫层
422-2-1 | 砂砾垫层 | m3 | 13.100
422-3 | 涵管、涵身混凝土基础
422-3-1 | C30混凝土基础 | m3 | 57.100
422-3-2 | C20混凝土基础 | m3 | 20.800
422-4 | 涵洞、涵身M7.5砌片石铺底 | m3 | 31.900
422-6 | 涵洞洞口基础
422-6-2 | M7.5砌片石基础 | m3 | 90.000
422-7 | 涵洞洞口墙身
422-7-2 | M7.5砌片石砌一字墙、八字墙 | m3 | 248.700
422-9 | 预制安装运输混凝土圆管
422-9-4 | 外购DN1500混凝土圆管 | m | 8.480
422-10 | 盖板涵涵身
422-10-1 | C30混凝土涵身 | m3 | 169.800
422-11 | 现浇混凝土盖板
422-11-1 | 现浇盖板钢筋 | kg | 4321.700
422-11-2 | C30现浇混凝土盖板 | m3 | 51.600
422-13 | 台帽、帽石、护栏基座
422-13-1 | C25混凝土石帽 | m3 | 3.500
422-13-2 | C30混凝土台帽 | m3 | 20.300
422-13-3 | 台帽、帽石、护栏基座钢筋 | kg | 427.100
422-21 | 挖除旧路面
422-21-1 | 挖除20cm厚水泥混凝土路面 | m3 | 23.100
422-22 | 普通水泥混凝土面板
422-22-1 | 20cm厚C30混凝土面层 | m2 | 115.500
422-23 | 结构物台背回填
422-23-2 | 回填中粗砂 | m3 | 115.750
422-23-3 | 回填砂砾 | m3 | 579.400
清单 第 400 章合计 人民币
编制: |  | 复核:
工程量清单预算表
建设项目名称: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程（清单） |  | 合同段: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程
编制范围: 县道X825线云安区都杨镇桃坪段四升三改建工程 |  |  | 第 5 页 | 共 5 页 | 招预01-3表
工程量清单 第600章 交通安全设施
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
604-1 | 单柱式交通标志
604-1-1 | △边长70cm标志牌 | 块 | 17.000
604-1-2 | 八边形直径60cm标志牌 | 块 | 9.000
604-1-3 | ○60cm+△70cm标志牌 | 块 | 4.000
604-1-4 | △70cm+△70cm标志牌 | 块 | 5.000
604-1-5 | □40*60cm+□40*60cm标志牌 | 块 | 15.000
604-13 | 道口标注 | 根 | 36.000
604-14 | 直径100cm凸面镜 | 个 | 5.000
605-1 | 热熔型标线路面标线
605-1-1 | 热熔标线 | m2 | 260.000
605-1-4 | 振动标线 | m2 | 131.625
清单 第 600 章合计 人民币
编制: |  | 复核: